## Project
Priority | Item | Initial Size Estimate | Details | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Come acquirente, vorrei poter vedere la schermata iniziale nella quale specifico di voler partecipare ad una partita. Una volta in partita, vorrei che si vedesse il tabellone di gioco nel quale la mia posizione corrisponde a quella in basso. Inoltre vorrei vedere il tempo a disposizione. | 40
2 | Poter posizionare sul tabellone le lettere e verificare la correttezza della parola. | 50
3 | Come acquirente, vorrei poter giocare interamente una partita nella sua interezza seguendo fedelmente le regole di gioco proposte. | 50
4 | Aver a disposizione una chat con la quale interagire con gli altri utenti della partita. | 10

## Sprint1
Sprint | Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Come acquirente, vorrei poter vedere la schermata iniziale nella quale specifico di voler partecipare ad una partita. Una volta in partita, vorrei che si vedesse il tabellone di gioco nel quale la mia posizione corrisponde a quella in basso. Inoltre vorrei vedere il tempo a disposizione. | Creazione schermata avvio applicazione (GUI) | Michele | 8 | 1: 4; 2: 2
|  | Creazione pannello tavolo da gioco (GUI) | Michele | 3 | 5: 4; 6: 1
|  | Creazione pannello tempo e pulsanti accessori (GUI) |  | 2
|  | Creazione pannello mano del giocatore e mani avversari (GUI) | Michele | 3 | 6: 2
|  | Creazione del sacchetto e delle lettere | Alessia | 5 | 5: 3; 6: 2
|  | Creazione della mano dei giocatori | Alessia | 4 | 6: 4
|  | Creazione dell'attore Player | Matteo | 3 | 5: Mat(5)
|  | Creazione dell'attore Server | Simone | 2 | 3: 2
|  | Inserimento di un vocabolario | Simone | 2 | 2: 2
|  | Gestione della creazione di una partita ed interazione Client-Server | Matteo e Simone | 10 |  |  | Mat(3) | Mat(2) S(3) | Mat(2) | Mat(1) S(1)
2 | Poter posizionare sul tabellone le lettere e verificarne la correttezza della parola. | Movimentazione lettere sul tabellone di gioco( GUI +Model ) |  | 4
|  | Miglioramento grafico della GUI |  | 3
|  | Creazione pannello punteggio partita (GUI) |  | 1
|  | Creazione della dinamica a turni (client -server) |  | 7
|  | Inserimento possibilità di pescare(GUI + Model) |  | 4
|  | Verifica corretto inserimento della parola: sia esistenza che quella delle eventuali intersezioni |  | 6
|  | Assegnazione punteggio parola e aggiornamento classifica |  | 2
|  | Sincronizzazione (player e server) per mantenere i model allineati |  | 10
Creazione del tabellone (Model)
3 | Inserire la corretta implementazione delle regole del gioco. Gestione della fine di una partita. |  |  | 30
4 | Aver a disposizione una chat con la quale interagire con gli altri utenti della partita. |  |  | 0
Task rimasti
|  | Creazione pannello tempo e pulsanti accessori (GUI) |  | 2

## Sprint2
Sprint | Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | Poter posizionare sul tabellone le lettere e verificare la correttezza della parola. | Creazione pannello tempo e pulsanti accessori (GUI) | Michele | 2 | 1: 4
|  | Movimentazione lettere sul tabellone di gioco( GUI ) | Michele | 4 | 5: 5
|  | Implmentazione MVC (Client) | Michele | 6 | 3: 6
|  | Miglioramento grafico della GUI | Michele | 3 | 6: 2
|  | Creazione della dinamica a turni (client -server) | Matteo + Simone | 10 | 1: S(1); 2: S(4) + Ma(3); 4: S(3)
|  | Inserimento possibilità di pescare(GUI) | Michele | 4 | 6: 3
|  | Creazione del tabellone (Model) | Alessia | 5 | 2: 2; 3: 3
|  | Verifica corretto inserimento della parola: sia esistenza che quella delle eventuali intersezioni | Alessia | 15 | 4: 3; 5: 6; 6: 6
|  | Sincronizzazione (player e server) per mantenere i model allineati | Matteo + Simone | 10 | 1: S(4); 3: Ma(3); 4: S(1) + Ma(3)
3 | Inserire la corretta implementazione delle regole del gioco. Gestione della fine di una partita. | Inserimento regole per il calcolo del punteggio di un turno |  | 10
|  | Implementazione fase di gioco Client-UI |  | 7
|  | Aggiungere funzionalità pulsanti di gioco |  | 2
|  | Evoluzione interazione Player dello svolgimento della partita e fine partita |  | 12
|  | Evoluzione interazione Server dello svolgimento della partita e fine partita |  | 10
|  | Inserimento classifica |  | 2
|  | Visualizzazione classifica |  | 2
4 | Aver a disposizione una chat con la quale interagire con gli altri utenti della partita.

## Sprint3
Sprint | Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | Inserire la corretta implementazione delle regole del gioco. Gestione della fine di una partita. | Inserimento regole per il calcolo del punteggio di un turno | Alessia | 10 | 2: 3; 3: 4; 4: 4
|  | Implementazione fase di gioco Client-UI | Michele-Matteo | 7 | 3: Mat(3.30); 4: MI(3); 6: MI(2)
|  | Aggiungere funzionalità pulsanti di gioco | Michele | 2 | 4: 2
|  | Evoluzione interazione Player dello svolgimento della partita e fine partita | Michele-Matteo | 12 |  |  | Mat(2) |  | Mat(4) |  | Mat(2) | MI(4) | Mat(2) | Mat(3) | Mat(3.30) | Mat(2)
|  | Evoluzione interazione Server dello svolgimento della partita e fine partita | Simone | 10 | 3: 4; 4: 4; 6: 2
|  | Inserimento classifica | Alessia | 2 | 4: 2
|  | Visualizzazione classifica | Michele | 2 | 5: 2
4 | Aver a disposizione una chat con la quale interagire con gli altri utenti della partita. | Aggiunta comunicazione Client - server |  | 2
|  | Visualizzazione chat |  | 3
|  | Realizzazione chat lato client e refactor |  | 3

## sprint4
Sprint | Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4 | Aver a disposizione una chat con la quale interagire con gli altri utenti della partita. | Aggiunta comunicazione Client - server | Simone | 2 | 1: 2
|  | Visualizzazione chat | Michele | 3 | 2: 3
|  | Realizzazione chat lato client e refactor | Matteo | 3 | 3: 2; 10: Mat(1); 11: Mat(3); 12: Mat(1)
|  | Refactor e ricerca errori dinamici nel model | Alessia | 4 | 4: 2; 5: 2
|  | Refactor model BoardTile | Alessia | 4 | 2: 2; 3: 2
|  | Refactor package View | Michele | 2 | 5: 2
|  | Refactor codice model | Alessia | 4 | 6: 2; 7: 1; 10: 1
|  | Eliminazione delle strutture dati mutabili | Alessia + Simone | 8 | 4: S(1); 5: S(3); 8: A(2); 9: A(2)
|  | Realizzazione test attore client | Matteo | 10 | 4: Mat(4); 7: Mat(5); 8: Mat(5); 9: Mat(4)

## Sprint esplosi
Sprint | Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Come acquirente, vorrei poter vedere la schermata iniziale nella quale specifico di voler partecipare ad una partita. Una volta in partita, vorrei che si vedesse il tabellone di gioco nel quale la mia posizione corrisponde a quella in basso. Inoltre vorrei vedere il tempo a disposizione. | Creazione schermata avvio applicazione (GUI) | Michele | 8 | 1: 4; 2: 2
|  | Creazione pannello tavolo da gioco (GUI) | Michele | 3 | 5: 4
|  | Creazione pannello tempo e pulsanti accessori (GUI) |  | 2
|  | Creazione pannello mano del giocatore e mani avversari (GUI) | Michele | 3 | bar: 6
|  | Creazione del sacchetto e delle lettere | Alessia | 5 | 5: 3; 6: 2
|  | Creazione della mano dei giocatori | Alessia | 4 | 6: 4
|  | Creazione dell'attore Player | Matteo | 3 | 5: Mat(5)
|  | Creazione dell'attore Server | Simone | 2 | 3: 2
|  | Inserimento di un vocabolario | Simone | 2 | 2: 2
|  | Gestione della creazione di una partita ed interazione Client-Server | Matteo e Simone | 10 | 3: Mat(3); 4: Mat(2) S(3); 5: Mat(2); 6: Mat(1) S(1)
|  |  | TOTALE | 42
2 | Poter posizionare sul tabellone le lettere e verificare la correttezza della parola. | Creazione pannello tempo e pulsanti accessori (GUI) | Michele | 2 | 1: 4
|  | Movimentazione lettere sul tabellone di gioco( GUI ) | Michele | 4 | 5: 5
|  | Implmentazione MVC (Client) | Michele |  | 3: 6
|  | Miglioramento grafico della GUI | Michele | 3 | 6: 2
|  | Creazione della dinamica a turni (client -server) | Matteo + Simone | 12 | 1: S(1); 2: S(4) + Ma(3); 4: S(3)
|  | Inserimento possibilità di pescare(GUI) | Michele | 4 | bar: 6
|  | Creazione del tabellone (Model) | Alessia | 5 | 2: 2; 3: 3
|  | Verifica corretto inserimento della parola: sia esistenza che quella delle eventuali intersezioni | Alessia | 15 | 4: 3; 5: 6; 6: 6
|  | Sincronizzazione (player e server) per mantenere i model allineati | Matteo + Simone | 10 | 1: S(4); 3: Ma(3); 4: S(1) + Ma(3)
|  |  | TOTALE | 55
3 | Inserire la corretta implementazione delle regole del gioco. Gestione della fine di una partita. | Inserimento regole per il calcolo del punteggio di un turno | Alessia | 10 | 2: 3; 3: 4; 4: 4
|  | Implementazione fase di gioco Client-UI | Michele-Matteo | 7 | 3: Mat(3.30); 4: MI(3); 6: MI(2)
|  | Aggiungere funzionalità pulsanti di gioco | Michele | 2 | 4: 2
|  | Evoluzione interazione Player dello svolgimento della partita e fine partita | Michele-Matteo | 12 |  |  | Mat(2) |  | Mat(4) |  | Mat(2) | MI(4) | Mat(2) | Mat(3) | Mat(3.30) | Mat(2)
|  | Evoluzione interazione Server dello svolgimento della partita e fine partita | Simone | 10 | 3: 4; 4: 4; 6: 2
|  | Inserimento classifica | Alessia | 2 | 4: 2
|  | Visualizzazione classifica | Michele | 2 | 5: 2
|  |  | TOTALE | 45
4 | Aver a disposizione una chat con la quale interagire con gli altri utenti della partita. | Aggiunta comunicazione Client - server | Simone | 2 | 1: 2
|  | Visualizzazione chat | Michele | 3 | 2: 3
|  | Realizzazione chat lato client e refactor | Matteo | 3 | 3: 2; 10: Mat(1); 11: Mat(3); 12: Mat(1)
|  | Refactor e ricerca errori dinamici nel model | Alessia | 4 | 4: 2; 5: 2
|  | Refactor model BoardTile | Alessia | 4 | 2: 2; 3: 2
|  | Refactor package View | Michele | 2 | 5: 2
|  | Refactor codice model | Alessia | 4 | 6: 2; 7: 1; 10: 1
|  | Eliminazione delle strutture dati mutabili | Alessia + Simone | 8 | 4: S(1); 5: S(3); 8: A(2); 9: A(2)
|  | Realizzazione test attore client | Matteo | 10 | 4: Mat(4); 7: Mat(5); 8: Mat(5); 9: Mat(4)
|  |  | TOTALE | 40
|  |  | TOTALE | 182